## 工事取扱
多面的機能支払交付金 工事に関する必要書類について
| １０万円未満 | １０万円以上 ５０万円未満 | ５０万円以上 １００万円未満 | １００万円以上
契約 | × | × | 請書・約款 | 契約書・約款
着工届 | △ | △ | ○ | ○
完成届 | △ | △ | ○ | ○
工事完成確認書 | △ | △ | ○ | ○
目的物引渡書 | △ | △ | ○ | ○
請求書 | ○ | ○ | ○ | ○
提出書類 （業者→組織） | ・出来形が確認できるもの（出来形図面、品質管理資料等） ・写真（着工前、施工状況、工事完了） |  |  | ・施工計画書 ・成果品（町に準じて作成）
※ △：必要に応じて作成してください。
・契約保証金は、公共事業（公共施設による発注）ではないため不要とする。
・前払い金はなしとする。

## 請書（工事）
請 書
契約の目的 |  |  | 4 | 多面的機能支払交付金 資源向上(長寿命化)事業
○○○○○○水路整備工事
契約の場所 |  |  | 新富町大字○○○ |  | 地内
契約執行方法 |  |  | 見積り
請負金額 |  |  | 一金 | 503800 | 45800
契約期間 |  |  | 2022-06-01 |  | から
|  |  | 2022-08-31 |  | まで
１ 上記の工事の請負については、設計書、工事請負契約約款の規定を守り誠実
に履行することを承諾の上、工期内に完成することを請け負います。
２ 上記各事項を契約した証として、この請書を提出します。
2022-05-20
|  | 請負者 | 宮崎県児湯郡新富町大字新田1234-56
株式会社 ○○建設
|  | 氏 名 | 代表取締役 |  | 新富 太郎
多面的活動組織
|  | 代表 | 多面 次郎
印 紙
Note on G8: 契約額数字のみ入力

## 変更請書（工事）
変 更 請 書
契約の目的 |  |  | 令和4年度 多面的機能支払交付金 資源向上(長寿命化)事業
○○○○○○水路整備工事
契約の場所 |  |  | 新富町大字○○○ |  | 地内
契約執行方法 |  |  | 見積り
変更内容 |  |  | 別冊変更積算書及び仕様書のとおり
増減 請負金額 |  |  | 増額 減額 | 49500 | 4500
変更後の 工期終期 |  |  | 2022-09-20
上記のとおり変更契約したので、この請書を提出します。
2022-05-20
|  | 請負者 | 宮崎県児湯郡新富町大字新田1234-56
株式会社 ○○建設
|  | 氏 名 | 代表取締役 |  | 新富 太郎
多面的活動組織
|  | 代表 | 多面 次郎
印 紙
Note on F9: 増額か減額に○をつけること
Note on G9: 契約額数字のみ入力

## 完成・確認・工事
代表 |  |  | 副代表 | 書記 | 会計 | 役 員
着工届
| １ | 工事名称 |  | 令和4年度 多面的機能支払交付金 資源向上(長寿命化)事業
○○○○○○水路整備工事
| ２ | 工事場所 |  | 新富町大字○○○ |  | 地内
| ３ | 請負代金 |  | 一 金 | 503800 | 円 也
| ４ | 契約工期
|  |  |  | 着 工 | 2022-06-01
|  |  |  | 完 成 | 2022-08-31
| ５ | 着工年月日
2022-06-01
上記のとおり工事に着工しましたのでお届けします。
2022-06-01
|  | 多面的活動組織 代表 多面 次郎 |  |  |  | 殿
|  |  |  | 住 所 | 宮崎県児湯郡新富町大字新田1234-56
|  |  | 請負者 | 名 称 | 株式会社 ○○建設
|  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 新富 太郎
代表 |  |  | 副代表 | 書記 | 会計 | 役 員
完成届
| １ | 工事名称 |  | 令和4年度 多面的機能支払交付金 資源向上(長寿命化)事業
○○○○○○水路整備工事
| ２ | 工事場所 |  | 新富町大字○○○ |  | 地内
| ３ | 請負代金 |  | 一 金 | 553300 | 円 也
| ４ | 工期
|  |  |  | 着 工 | 2022-06-01
|  |  |  | 完 成 | 2022-09-20
| ５ | 完成年月日
2022-09-10
上記のとおり工事が完成しましたのでお届けします。
2022-09-10
|  | 多面的活動組織 代表 多面 次郎 |  |  |  | 殿
|  |  |  | 住 所 | 宮崎県児湯郡新富町大字新田1234-56
|  |  | 請負者 | 名 称 | 株式会社 ○○建設
|  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 新富 太郎
代表 |  |  | 副代表 | 書記 | 会計 | 役 員
工事完成確認書
| １ | 工事名称 |  | 令和4年度 多面的機能支払交付金 資源向上(長寿命化)事業
○○○○○○水路整備工事
| ２ | 工事場所 |  | 新富町大字○○○ |  | 地内
| ３ | 請負代金 |  | 一 金 | 553300 | 円 也
| ４ | 工期 |  | 着 工 | 2022-06-01
|  |  |  | 完 成 | 2022-09-10
| ５ | 完成年月日 |  | 2022-09-10
| ６ | 工事請負者 |  | 宮崎県児湯郡新富町大字新田1234-56
株式会社 ○○建設
代表取締役 新富 太郎
上記工事が完成したことを確認する。
令和 年 月 日
|  |  |  | 確認者 | 多面的活動組織
[5 empty] | 代表 | 新富 次郎
代表 |  |  | 副代表 | 書記 | 会計 | 役 員
目的物引渡書
| １ | 工事名称 |  | 令和4年度 多面的機能支払交付金 資源向上(長寿命化)事業
○○○○○○水路整備工事
| ２ | 工事場所 |  | 新富町大字○○○ |  | 地内
| ３ | 工事着工 |  | 2022-06-01
| ４ | 工事完成 |  | 2022-09-10
| ５ | 検査年月日 |  | 令和 年 月 日
| ６ | 検査員職氏名 |  | 検査官 | 多面的活動組織
[5 empty] | 代表 | 新富 次郎
令和 年 月 日
|  |  |  | 住 所 | 宮崎県児湯郡新富町大字新田1234-56
|  | 引渡人請負者 |  | 名 称 | 株式会社 ○○建設
|  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 新富 太郎
|  | 引受人発注者 |  | 多面的活動組織
|  |  |  | 代表 | 多面 次郎 |  | 殿
Note on H117: 確認者役職
Note on I117: 確認者氏名
Note on H145: 検査員役職
Note on I145: 検査員氏名