## 注意点！
1 | 入力例を削除し、黄色の色付け箇所のみ入力してください。色付けしている箇所以外にはロックがかかっていますが、必要に応じて編集可能です。
2 | 必要書類の作成を行ってください。
|  | 10万未満 | 10万以上 50万未満 | 50万以上 100万未満 | １００万以上
| 予算執行 | ○ | ○ | ○ | ○
| 入札執行通知 | × | × | × | ○
| 入札条件 | × | × | × | ○
| 入札書 | × | × | × | ○
| 入札執行受領書 | × | × | × | ○
| 起案 | 工事の（変更）契約、事務委託契約、補修工事の箇所・長寿命化路線等決定する場合など、事務決裁が必要な時に使用
| 予定価格 | × | × | × | ○
| 開札調書 | × | × | × | ○
3 | 共同活動の補修箇所選定や長寿命化の路線決定等については、役員会の開催（議事録の作成）または起案書にて役員の決裁を行ってください。
4 | 予定価格、開札調書の金額は手書きしてください。
※予定価格の計算式はエクセルに入力してあります。
※エクセル上で文字が消えている場合でも、印刷では問題ありません。不具合等がございましたら、農地管理課までお問合せください。
入札業者には、工事関係様式入札関係書類のデータをお渡しください。
【入札書・工事内訳書・封筒記載例・質疑書・辞退届】

## 予算執行
（記入例）
予算執行伺及び業者選定調書 | [13 empty] | ※各組織に応じて、内容を変更してください。
起案日 |  | 2025-12-18 |  |  | 起案者
[5 empty] | 組織名 |  |  | ○○活動組織
決裁日 |  |  |  |  | 職名 |  |  | 書記
[5 empty] | 氏名 |  |  | 新富 次郎 |  |  |  |  | ㊞
決裁 |  | 代表 |  | 副代表 |  | 書記 |  |  | 会計 |  | 役員
件名 |  |  | 7 |  | 多面的機能支払交付金資源向上（長寿命化）事業
○○○○水路整備工事
場所 |  |  | 新富町大字○○
契約期間 |  |  | 2026-01-13 |  |  |  | から | 2026-02-28 |  |  |  | まで
予算額 |  |  | 1290000 |  |  | 予算残額 |  |  |  | 1290000
設計額 |  |  | 1211100
入札方法 |  |  | □ | 指名競争入札 |  |  | □ | 見積入札 |  | □ | 随意契約
契約代金の支払方法 |  |  | 完 全 一 括 払
概要 |  |  | 土水路からコンクリートへの更新
１.ＵＦ－３００新設 Ｌ＝35ｍ
コンクリート水路の再布設
２.ＵＦ－３００再布設 Ｌ＝20ｍ
指名推薦業者 | 業者名 |  |  | 所在地 | [5 empty] | 備考
特記事項 |  |  | （例）新富町の○クラス指名推薦参加資格登録者のうち、町内に本店又は支店のある建設業者とする。 （例）新富町内に本店又は支店のある建設業者のうち、活動組織の活動区域から近隣の３業者との見積比較とする。
| 株式会社 青木建設 |  |  | 児湯郡新富町大字上富田4889番地2
| 株式会社 越智工務店 |  |  | 児湯郡新富町富田西二丁目31番地
| 株式会社 天井丸建設 |  |  | 児湯郡新富町富田西三丁目25番地
| 株式会社 久光園 |  |  | 宮崎市佐土原町下田島208番地1 | [6 empty] | 児湯郡新富町大字下富田131番地24
| 株式会社 藤井建設 |  |  | 西都市大字右松1979番地 | [6 empty] | 児湯郡新富町大字新田14196番地3
| 旭永建設 有限会社 |  |  | 児湯郡新富町大字新田13499番地2
| 南州建設 株式会社 |  |  | 宮崎市中村東二丁目8番21号 | [6 empty] | 児湯郡新富町大字新田
| 有限会社 江本土木 |  |  | 児湯郡新富町大字日置743番地1
| 有限会社 税田建設 |  |  | 児湯郡新富町大字三納代2855番地
| 有限会社 三納建設 |  |  | 西都市大字妻1090番地7 | [6 empty] | 児湯郡新富町大字新田1090番地7
| 脇谷産業 株式会社 |  |  | 宮崎市佐土原町下田島6856番地1 | [6 empty] | 児湯郡新富町富田西三丁目39番地1
| 株式会社 ○○建設 |  |  | 児湯郡○○○○
Note on D5: 役員会または決裁にて承認された日
Note on F9: 年度数字のみ入力
Note on F11: 「地内」は自動でつきます
Note on F13: 数字のみ入力
Note on O13: 数字のみ入力
Note on F14: 数字のみ入力
Note on A15: ✓は手書きしてください
Note on A17: 具体的な工事内容を入力
Note on A31: 業者選定の理由 ※工事金額10万円以上で随意契約の場合は、必ず適切な理由を整理すること（役場へご相談ください）

## 入札執行通知(起案用)
決裁 |  | 代表 | 副代表 |  | 書記 | 会計 | 役員 |  |  |  | 入札
2025-12-19
○○活動組織
[8 empty] | 代表 |  | 新田 三郎
（公印省略）
入札執行通知書及び依頼書
令和7年度 多面的機能支払交付金資源向上（長寿命化）事業○○○○水路整備工事を下記により入札に付するので、時間厳守のうえ参加くださるよう通知します。
記
1 | 工事名称 |  | ： | 令和7年度 多面的機能支払交付金資源向上（長寿命化）事業
○○○○水路整備工事
2 | 工事場所 |  | ： | 新富町大字○○ 地内
3 | 工期 |  | ： | 着工予定日 |  | 2026-01-13
|  |  |  | 完成予定日 |  | 2026-02-28
4 | 入札執行日時 |  | ： | 2026-01-08 |  |  |  | 0.58333
5 | 場所 |  | ： | ○○○○
※ 入札辞退 (1) 入札に指名された者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することが出来る。 (2) 入札に指名された者が、入札を辞退するときは、その旨を次に掲げるところにより申し出るものとする。 ア）入札執行前にあっては、入札辞退届を直接持参し、又は入札日の前日までに到着するように送付すること。 イ）入札執行中にあっては、入札辞退届又は入札を辞退する旨を明記した入札書を入札を執行する者に直接提出すること。 (3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取り扱いを受けるものではない。 (4) 入札に指名された者が、入札辞退届を提出せずに入札に参加しなかった場合は、従来のとおりの取り扱いとなる。 | [10 empty] | 見積入札（比較）条件 １．見積額の最低者を落札者とする。 ２．請負支払方法 検査合格後、支払請求の日から４０日以内とする。ただし、請負年度の３月３１日までとする。 ３．工事の写真、出来形図面、品質管理資料等関係書類は早めに提出すること。 ４．写真の提出 提出部数は、工程写真１部、着工前・完了写真１部とし、総てカラー写真とする。 ５．工事請負契約は、工事請負契約約款に準ずる。 ６．工事施工については、設計書及び仕様書に基づき実施する。 ７．検査において、手直しの必要が生じた場合には速やかに手直しすること。 ８．その他 その他については、その都度協議するものとする。
※ 入札辞退 (1) 入札に指名された者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することが出来る。 (2) 入札に指名された者が、入札を辞退するときは、その旨を次に掲げるところにより申し出るものとする。 ア）入札執行前にあっては、入札辞退届を直接持参し、又は入札日の前日までに到着するように送付すること。 イ）入札執行中にあっては、入札辞退届又は入札を辞退する旨を明記した入札書を入札を執行する者に直接提出すること。 (3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取り扱いを受けるものではない。 (4) 入札に指名された者が、入札辞退届を提出せずに入札に参加しなかった場合は、従来のとおりの取り扱いとなる。
Note on S1: 見積比較or入札

## 入札執行通知(送付用) (案内あり)
[6 empty] | 2025-12-19 |  | 入札
○○活動組織
[5 empty] | 代表 |  | 新田 三郎
（公印省略）
入札執行通知書及び依頼書
令和7年度 多面的機能支払交付金資源向上（長寿命化）事業○○○○水路整備工事を下記により入札に付するので、時間厳守のうえ参加くださるよう通知します。
記
1 | 工事名称 | ： | 令和7年度 多面的機能支払交付金資源向上（長寿命化）事業
○○○○水路整備工事
2 | 工事場所 | ： | 新富町大字○○ 地内
3 | 工期 | ： | 着工予定日 | 2026-01-13
|  |  | 完成予定日 | 2026-02-28
4 | 入札執行日時 | ： | 2026-01-08 |  | 0.58333
5 | 場所 | ： | ○○○○
※ 入札辞退 (1) 入札に指名された者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することが出来る。 (2) 入札に指名された者が、入札を辞退するときは、その旨を次に掲げるところにより申し出るものとする。 ア）入札執行前にあっては、入札辞退届を直接持参し、又は入札日の前日までに到着するように送付すること。 イ）入札執行中にあっては、入札辞退届又は入札を辞退する旨を明記した入札書を入札を執行する者に直接提出すること。 (3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取り扱いを受けるものではない。 (4) 入札に指名された者が、入札辞退届を提出せずに入札に参加しなかった場合は、従来のとおりの取り扱いとなる。
見積入札（比較）条件 １．見積額の最低者を落札者とする。 ２．請負支払方法 検査合格後、支払請求の日から４０日以内とする。ただし、請負年度の３月３１日までとする。 ３．工事の写真、出来形図面、品質管理資料等関係書類は早めに提出すること。 ４．写真の提出 提出部数は、工程写真１部、着工前・完了写真１部とし、総てカラー写真とする。 ５．工事請負契約は、工事請負契約約款に準ずる。 ６．工事施工については、設計書及び仕様書に基づき実施する。 ７．検査において、手直しの必要が生じた場合には速やかに手直しすること。 ８．その他 その他については、その都度協議するものとする。
※ 入札辞退 (1) 入札に指名された者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することが出来る。 (2) 入札に指名された者が、入札を辞退するときは、その旨を次に掲げるところにより申し出るものとする。 ア）入札執行前にあっては、入札辞退届を直接持参し、又は入札日の前日までに到着するように送付すること。 イ）入札執行中にあっては、入札辞退届又は入札を辞退する旨を明記した入札書を入札を執行する者に直接提出すること。 (3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取り扱いを受けるものではない。 (4) 入札に指名された者が、入札辞退届を提出せずに入札に参加しなかった場合は、従来のとおりの取り扱いとなる。
各種様式（入札・契約関係等）については、町HPから取得できます。
https://www.town.shintomi.lg.jp/5268.htm

## 入札条件【入札のみ】
入札条件
1 | 工事名称 |  |  | ： | 令和7年度 多面的機能支払交付金資源向上（長寿命化）事業
○○○○水路整備工事
2 | 工事場所 |  |  | ： | 新富町大字○○ 地内
3 | 工期 |  |  | ： | 2026-01-13 | ～ | 2026-02-28
4 | 入札方法
| 1 | ) | 予定価格を定め、最低者を落札者とする。
尚落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に該当金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（該当額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者か免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
| 2 | ) | 入札回数は２回までとする。尚再度の入札において前回の入札読み上げ金額以上の価格
で入札した者は失格とする。
5 | 請負代金の支払方法
工事検査合格後、支払請求の日から４０日以内とする。ただし、請負年度の３月３１日までとする。
6 | 工事の写真、出来形図面、品質管理資料等関係書類は早めに提出すること。
7 | 写真の提出
提出部数は、工程写真１部、着工前・完了写真１部とし、総てカラー写真とする。
8 | 工事請負契約は、工事請負契約約款に準ずる。
9 | 工事施工については、設計書及び仕様書に基づき実施し、提出書類については、新富町役場に準ずるものとする。
10 | 工事の手直し
検査において、手直しの必要が生じた場合には速やかに手直しすること。
11 | その他
その他については、その都度協議するものとする。

## 質疑書【入札のみ】
質 疑 書
当業務について質疑がある場合は、下記により受け付けます。質疑がある場合は、質疑日に電話をしてからＦＡＸしてください。 なお、質疑は文書によることとします。質疑がない入札参加者についても、入札日にその旨の文書を提出してください。
記
質疑日時 | ： | 2026-01-05 |  | 月
|  | 午前 | 0.375 | から | 午後 | 0.16667 | まで
質疑先 | ： | ○○活動組織 書記 新富 次郎
電話番号 | ：
ＦＡＸ番号 | ：
回答日時 | ： | 2025-01-06 |  | 月 | 午後 | 0.1875 | まで
回答方法 | ： | ＦＡＸ

## 入札執行受領書【入札のみ】
入 札 執 行 通 知 書 受 領 書
1 | 工事名称 | ： | 令和7年度 多面的機能支払交付金資源向上（長寿命化）事業
○○○○水路整備工事
2 | 工事場所 | ： | 新富町大字○○ 地内
3 | 事業主体 | ： | #REF!
4 | 入札指名業者
| 業者名 |  |  | 受領者氏名 |  |  | ＦＡＸ番号
[5 empty] | 受領日： |  | 令和 年 月 日
[5 empty] | 返送先： | ○○活動組織

## ☆起案書
起案日 |  | 2025-11-20 |  | 決裁日
決裁 | 代表 |  | 副代表 | 書記 |  | 会計 | 役員
起案者 | 組織名 |  | ○○活動組織
職 名
| 氏 名 |  |  |  | ㊞
件名 | 7 |  | 多面的機能支払交付金 資源向上（長寿命化）事業
○○○○水路整備工事の契約締結について
（例） このことについて、別紙のとおり契約を締結してよろしいかお伺いします。 記 【請負者】 宮崎県児湯郡新富町大字新田123456番地 株式会社 ○○建設 代表取締役 新富 一二三 【契約金額】 １，１００，０００円（内消費税 １１０，０００円） 【契約工期】 令和７年○月○日～令和８年○月○日

## 予定価格【入札のみ】
予 定 価 格 調 書
工事名称 |  |  | 令和7年度 多面的機能支払交付金資源向上（長寿命化）事業
○○○○水路整備工事
設計額 |  |  | 金 | 円也
予定価格 |  |  | 金 | 円也 | 直接工事費 | ÷ | 工事価格 （税抜） | ＝ | Ａ
入札比較価格 |  |  | 金 | 円也
（予定価格×100/110）
制限価格 |  |  | 金 | 円也 | 予定価格 | × | A （0.7～0.85）
制限価格の100/110 |  |  | 金 | 円也
上記のとおり決定する。
2026-01-08
○○活動組織 代表 新田 三郎
計算用で使用し、実際は手書きすること！
Note on I8: 計算方法 ①直接工事費÷工事価格（税抜）＝Ａ（小数点3位以下切上げ） ②予定価格×Ａ（0.7～0.85の範囲）
Note on W9: Aが0.7未満の場合：0.7 Aが0.85より大きい場合0.85

## 予定価格封筒印刷
予 定 価 格 調 書
令和7年度 多面的機能支払交付金資源向上（長寿命化）事業
○○○○水路整備工事

## 開札調書【入札のみ】
開 札 調 書
[5 empty] | 2026-01-08 |  |  |  | 執行
工事名称 | 令和7年度 多面的機能支払交付金資源向上（長寿命化）事業
○○○○水路整備工事
予定価格 |  |  | 金 |  |  |  | 円也
（入札書比較価格 |  |  | 金 |  |  |  | 円也 ）
入札者名 | 第１回目 |  | 落札 | 第２回目 |  | 落札 |  | 摘要
落札価格 |  | 金 |  |  |  |  | 円也
| （内消費税 金 | [5 empty] | 円也 ）
入札立会人
職氏名
摘要 | 10
会計法上の申込みに係る価格である。

## 結果報告書
| 代表 | 副代表 |  | 書記 |  |  | 会計 | 役員 |  |  | 入札
入 札 結 果 報 告 書
2026-01-08
次のとおり、入札を行いましたので報告します。
件名 |  |  | 令和7年度 多面的機能支払交付金資源向上（長寿命化）事業
○○○○水路整備工事
入札執行日 | [5 empty] | 2026-01-08
工期 |  |  |  |  | 着工日 |  |  |  | 2026-01-13
[5 empty] | 完了日（納入期限） |  |  |  | 2026-02-28
落札業者 |  |  | 住 所
商号又は名称
代表者名
備考